## Sheet1
No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | OPD | Jadwal |  | Kebutuhan HP |  |  |  |  | Jumlah Laporan |  | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Ket
[5 empty] | RMP | RPL | Koorwas | PT | KT | AT | Jumlah
1 | Melaksanakan Melaksanakan Peer Reviu APIP Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 | Peer reviu | Evaluasi Internal | Inspektorat | Oktober | Oktober | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
2 | Pengawasan Tata Kelola BUMD (BPRS) | Monitoring | Memberikan keyakinan Tata kelola BUMD (BPRS) telah dilakukan dengan memadai | BPRS | Juni | Juni | 1.25 | 1.6667 | 10 | 30 | 42.9167 | 1 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
3 | Pengawasan Tata Kelola BUMD (PDAM) | Monitoring | Memberikan keyakinan Tata kelola BUMD (PDAM) telah dilakukan dengan memadai | PDAM | Juni | Juni | 1.25 | 1.6667 | 10 | 30 | 42.9167 | 1 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
4 | Audit Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19 | Audit | Memberikan keyakinan melalui pembandingan atas capaian kinerja sesuai yg diperjanjikan | Dinkes | September | September | 3.75 | 5 | 30 | 90 | 128.75 | 1 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
5 | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 3 (Dosis I) | Audit Vaksinasi | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 3 (Dosis I) | Fasyankes | 1 Okt | 14 Okt | 3 | 9.3333 | 14 | 42 | 68.3333 | 2 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
6 | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 3 (Dosis 2) | Audit Vaksinasi | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 3 (Dosis 2) | Fasyankes | 21 Okt | 3 Nop | 3 | 9.3333 | 14 | 42 | 68.3333 | 2 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
7 | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 4 (Dosis I) | Audit Vaksinasi | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 4 (Dosis I) | Fasyankes | 15 Nop | 26 Nop | 3 | 9.3333 | 14 | 42 | 68.3333 | 2 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II
8 | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 4 (Dosis 2) | Audit Vaksinasi | Pelaksanaan Vaksinasi Tahap 4 (Dosis 2) | Fasyankes | 29 Nop | 9 Des | 3 | 9.3333 | 14 | 42 | 68.3333 | 2 | Laporan | Laptop, ATK | Tinggi | Irban II